| 7. | Обсуждение структуры адаптированной образователь-ной программы на основе ФГОС на МО учителей начальных классов | Заместитель директора по УВР; Заместитель директора по ВР | 28 марта 2014г. | Внесение предложений и рекомендаций по корректировке и доработке апробируемых материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Обсуждение требований к содержанию адаптированной образовательной программы на основе ФГОС | Заместитель директора по УВР; Заместитель директора по ВР | 25 апреля 2014г. | Внесение предложений и рекомендаций по корректировке и доработке апробируемых материалов |
| 9. | Разработка и утверждение технической документации на приобретение оборудования в соответствии с рекомендациями о базовом уровне оснащен-ности средствами обучения и воспитания для организации коррекционно-развивающей среды в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ | Директор | апрель 2014г. | Закупка оборудования для организации развивающей предметно-пространственной среды в образовательном учреждении |
| 10. | Повышение квалификации руководителей и педагогов по вопросам ФГОС обучающихся с ОВЗ | Рабочая группа | май 2014г. | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС обучающихся с ОВЗ |
| 11. | Информационное сопровожде-ние в СМИ о введении ФГОС обучающихся с ОВЗ. Информационное сообщение работы пилотной площадки на сайте школы | Директор | апрель – май 2014г. | Повышение уровня информи-рования роди-тельской общест-венности о введении ФГОС обучающихся с ОВЗ |
| 12. | Обсуждение проекта программы духовно-нравственного развития и проекта программы «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» на МО классных руководителей | Заместитель директора по УВР; Заместитель директора по ВР, руководитель МО | 6 мая 2014г. | Внесение предложений и рекомендаций по корректировке и доработке апроби-руемых материа-лов |
| 13. | Аудит-практикум по апробации ФГОС для обучающихся с ОВЗ на база АУ «Институт образования Ивановской области» | Директор, Заместитель директора по УВР; Заместитель директора по ВР | 7 мая 2014г. | Внесение предложений и рекомендаций по корректировке и доработке апроби-руемых материа-лов |
| 14. | Обсуждение требований к условиям реализации адаптированной образова-тельной программы на МО учителей | Заместитель директора по УВР; Заместитель директора по ВР | 15 мая 2014г. | Внесение предложений и рекомендаций по корректировке и доработке апроби-руемых материа-лов |
| 15. | Участие в установочном семинаре: «Распространение на всей территории РФ современных моделей успешной социализации детей по направлению: «Поддержка региональных программ развития образования в условиях экспериментального перехода на ФГОС детей с ОВЗ». | Директор, Заместитель директора по УВР; | 15 мая 2014 | Повышение квалификации по вопросам апробации ФГОС |
| 16. | Разработка проекта учебного плана | рабочая группа | апрель-май 2014г. | проект примерного учебного плана |
| 17. | Разработка проектов учебных программ по внеурочной деятельности | рабочая группа | апрель-май 2014г. | проект примерных учебных программ |
| 18. | Определение списка учебников для работы по проекту АООП | рабочая группа | апрель-май 2014г. | примерный список учебников |
| 19. | Участие в областном совещании по итоговой апробации ФГОС обучающихся с ОВЗ | Директор; Заместитель директора по УВР; Заместитель директора по ВР | IV декада мая | выявление проблем, связан-ных с введением ФГОС обучаю-щихся с ОВЗ |
| 20. | Проведение классных и общешкольного родительских собраний по ознакомлению и обсуждению родителей с программой ФГОС для умственно-отсталых обучающихся | Заместитель директора по ВР, классные руководители, | конец мая 2014 |  |
| 21. | Участие во Всероссийском семинаре «Актуальные вопросы создания специальных условий для детей с ОВЗ, детей-инвалидов в рамках реализации «Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы» | Директор | 23-25 июня 2014г. | Повышение квалификации педагогов в вопросах органи-зации специаль-ных условий для получения образования детьми с ОВЗ |
| 22. | Обсуждение изменений проекта ФГОС для обучающихся с ОВЗ на педагогическом совете и заседаниях МО школы | рабочая группа пилотной площадки | сентябрь-октябрь 2014г. | Внесение предложений и рекомендаций по корректировке и доработке апробируемых материалов |
| 23. | Обсуждение проекта АООП (вариант СиД) на педагогическом совете и заседаниях МО школы | Заместитель директора по УВР; заместитель директора по ВР; учителя начальных классов | сентябрь –октябрь 2014г. | Внесение предложений и рекомендаций по корректировке и доработке апробируемых материалов |
| 24. | Участие в вебинаре по вопросам апробации проектов СФГОС | Директор, Заместитель директора по УВР; | 5 сентября 2014г. | Корректировка основной образовательной программы учреждения |
| 25. | Обсуждение примерного учебного плана АООП | Рабочая группа | сентябрь-октябрь 2014г. | Составление примерного учебного плана |
| 26. | Обсуждение проекта программы духовно-нравственного воспитания обучающихся | Рабочая группа | сентябрь-октябрь 2014г. | Работа над программой |
| 27. | Обсуждение модели внеурочной деятельности.Разработка сетевого взаимодействия с УДОД (другими социальными партнерами) | Рабочая группа | октябрь-ноябр 2014г. | Модель внеурочной деятельности |
| 28. | Согласование программ повшения квалификации специалистов и педагогов учавствующих в апробации СФГОС | Директор, Заместитель директора по УВР | ноябрь –декабрь 2014г. | Составление плана повышения квалификации педагогов принимающих участие в реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ |
| 29. | Согласование с разработчиками УМК по вопросу эксперементального перехода на СФГОС | рабочая группа пилотной площадки | ноябрь-декабрь 2014г. | Определение УМК |
| 30. | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | Заместитель директора по УВР; Заместитель директора по ВР | ноябрь-декабрь 2014г. | Аналитический отчёт |
| 31. | Участие в обучающих мероприятиях по вопросам апробации СФГОС | Директор, рабочая группа | До конца 2014г. | Реализация решений мероприятий. |

Рассмотрено на заседании

рабочей группы 10.02.2014г.