ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОГКОУ Фурмановская школа VIII вида

155523 Ивановская область г.Фурманов ул.Тимирязева, д.8

Тел.: 8(49341)2-12-81   факс: 21433   e-mail : internat8vid@mail.ru

| Согласовано на педагогическом совете школы Протокол № 3 от 09.01.2014г.. | Утверждаю: Директор школы _______________Н.Н. Алова |
| --- | --- |

Проект дорожной  карты

апробирования федерального государственного образовательного стандарта

для умственно отсталых обучающихся

в ОГКОУ « Фурмановская школа VIII вида»

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС |
| 1.1 | Создание рабочей группы по апробированию Федерального государственного образовательного стандарта для умственно отсталых обучающихся | февраль 2014 г | Создание и определение функционала рабочей группы по апробированию ФГОС | Директор школы |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по подготовке и реализации направлений ФГОС | февраль 2014г. | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО | Директор школы. Рабочая группа |
| 1.3 | Обсуждение структуры ФГОС для умственно-отсталых обучающихся на МО учителей начальных классов | март 2014 | Наработка предложений и вопросов по структуре ФГОС | Рабочая группа. Руководитель МО учителей начальных классов |
| 1.4 | Обсуждение структуры адаптированной образовательной программы на основе ФГОС на МО учителей начальных классов | март 2014 | Наработка предложений и вопросов по структуре образовательной программы на основе ФГОС | Рабочая группа. Руководитель МО учителей начальных классов |
| 1.5 | Участие в семинаре-совещании по разработке адаптированной образовательной программы на основе ФГОС обучающихся с ОВЗ | март 2014г. | Обсуждение вопросов корректировки основной образовательной программы учреждения | Директор Зам. директора по УВР |
| 1.6 | Обсуждение требований к содержанию адаптированной образовательной программы на основе ФГОС на МО учителей начальных классов | апрель 2014г. | Наработка предложений и вопросов к содержанию адаптированной образовательной программы на основе ФГОС | Рабочая группа. Руководитель МО учителей начальных классов |
| 1.7. | Разработка и утверждение технической документации на приобретение оборудования в соответствии с рекомендациями о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации коррекционно-развивающей среды в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ | апрель 2014 | Закупка оборудования для организации развивающей предметно-пространственной среды в образовательном учреждении | Директор Гл.бухгалтер |
| 1.8 | Участие в аудит-практикуме по апробации ФГОС для обучающихся с ОВЗ на базе АУ «Институт образования Ивановской области» | Май 2014 | Внесение предложений и рекомендаций по корректировке и доработке апробируемых материалов | Директор Зам. директора по УВР |
| 1.9 | Обсуждение требований к условиям реализации адаптированной образова-тельной программы на МО учителей начальных классов | Май 2014г | Внесение предложений и рекомендаций по корректировке и доработке апробируемых материалов | Рабочая группа. Руководитель МО учителей начальных классов |
| 1.10 | Обсуждение проекта образовательной программы | сентябрь-октябрь 2014г. | Рассмотрение и внесение предложений разработчикам по АООП НОО | Рабочая группа |
| 1.11 | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению ФГОС. Разработка новых положений, принятие приказов, новых должностных инструкций педагогических работников, иных документов | До10 января 2015г. | Регистрация изменений и дополнений в Устав, переработанная нормативно-правовая база | Администрация школы |
| 1.12 | Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС Внутриорганизационное обучение по вопросам введения ФГОС. | В течение 2013-2014, 2014-2015 уч. гг | Подготовка педагогических кадров к введению ФГОС | Зам. директора по УВР, ВР председатель МО начальных классов |
| 1.13 | Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС на педагогических советах, МО учителей начальной школы. | В течение всего 2014 г.,2014-2015 уч.г. | Информирование педагогического коллектива по вопросам введения ФГОС | Директор школы, зам.директора по УВР, ВР |
| 1.14 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной школы, участие в семинарах, вебинарах | В течение 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 уч.гг | Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС Создание единого образовательного пространства реализации ФГОС | Зам. директора по УВР, ВР руководитель МО начальной школы |
| 1.15 | Обсуждение примерного учебного плана АООП | сентябрь 2014 | Примерный учебный план | Зам. директора по УВР |
| 1.16 | Проектирование части АООП НОО, формируемой участниками образовательного процесса (30% каждого структурного компонента ООП НОО) | сентябрь-октябрь 2014г. | Пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучающимися АООП, система оценки достижения планируемых результатов, Программа воспитания и социализация обучающихся, программа развития УУД, программы отдельных учебных предметов, курсов, программа коррекционной работы, учебный план | Рабочая группа, Руководители МО начальных классов и МО классных руководителей |
| 1.17 | Обсуждение проекта программы духовно-нравственного воспитания обучающихся | сентябрь-октябрь 2014г. | Программа воспитания и социализации обучающихся, включающая следующие направления: духовно-нравственное развитие и воспитание, социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры экологического и безопасного образа жизни | Зам. директора по УВР, рабочая группа |
| 1.18 | Обсуждение модели внеурочной деятельности.Разработка сетевого взаимодействия с УДОД (другими социальными партнерами) | ноябрь-декабрь 2014г. | Модель внеурочной деятельности | Рабочая группа |
| 1.19 | Проведение экспертизы проекта АООП | сентябрь 2014 | Экспертные заключения | Зам. директора по УВР, рабочая группа, |
| 1.20 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | В течение 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016,2016-2017 уч.г | Разрешение вопросов, возникающих в ходе Подготовки к введению ФГОС | Рабочая группа, психолог |
| 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |
| 2.1 | Подача заявки для прохождения персонифицированного повышения квалификации педагогов | По плану | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС | Зам. директора по УВР |
| 2.2 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей и специалистов начальной школы и членов администрации ОУ | 2014г., в течение 2014-2015 уч.г | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС | Зам. директора по УВР |
| 2.3 | Ознакомление с деятельностью пилотных площадок введения ФГОС | В течение 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 уч. гг. | Обмен опытом с работниками других пилотных площадок по апробации ФГОС | Директор, рабочая группа |
| 3.Финансовое обеспечение введения ФГОС |
| 3.1 | Внесение изменений в нормативно- правовые акты, определяющие (устанавливающие): оплату труда педагогических и руководящих работников; стимулирование труда; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками в связи с изменениями условий труда | До сентября 2014 г. | Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей финансирование введения ФГОС | Директор школы |
| 4. Материально-техническое обеспечения внедрения ФГОС |
| 4.1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | В течение 2014-2015, 2015-2016 уч.г | Оснащенность школы в соответствии с требованиями ФГОС | Директор школы Зам. директора по АХЧ |
| 4.2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | В течение 2014-2015, 2015-2016 уч.г | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации АООП с требованиями ФГОС | Директор школы Зам. директора по АХЧ |
| 4.3 | Обеспечение доступа учителям, реализующим ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 уч. г. | Использование ЭОР при реализации АООП | Директор, системный администратор |
| 4.4 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | В течение 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 уч. г. | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания | Системный администратор |
| 5. Информационно – аналитическая деятельность по обеспечения внедрения ФГОС |
| 5.1 | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС | февраль--май 2014 г., | Определения уровни готовности ОУ к введению ФГОС на основании заполнения карт самооценки | Комиссия по введению ФГОС |
| 5.2 | Рассмотрение возможности заключения договоров с учреждениями дополнительного образования с целью обеспечения организации внеурочной деятельности | В течение 2014-15, 2015-2016, 2016-2017 уч. г. | Обеспечение вариативности внеучебной деятельности обучающихся | Директор, Зам. директора по ВР |
| 5.3 | Размещение на сайте школы информации об апробации ФГОС | С 1 квартала 2014 г. (обновление постоянно) | Широкое информирование общественности (в том числе и педагогической) по вопросам апробации ФГОС | Администратор сайта |
| 5.4 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС | октябрь 2014 г. октябрь 2015 г. октябрь 2016 г. октябрь 2017г. | Включение в материалы самообследования школы раздела, отражающего ход подготовки к введению ФГОС | Рабочая группа |
| 5.5 | Информирование общественности об апробации ФГОС | С 1 квартала 2014г регулярно | Информирование общественности (в том числе и педагогической) по вопросам перехода на ФГОС | Рабочая группа |
| 5.6 | Проведение исследования достижений в уровне развития учащихся: предметные, метапредметные, личностные достижения | Май 2014,2015,2016 | Подготовка обучающихся | Зам. директора по УВР, ВР |
| 5.7 | Подготовка аналитического отчета о промежуточных результатах апробации ФГОС | июль 2014г, май 2015г,2016г. | Аналитический отчёт | Зам. директора по УВР, ВР |